- 雄安科学园信息化咨询顶层设计

- 及全过程顾问咨询项目

- AGENT周例会会议纪要

- 会议时间：2026年7月1日

- 会议地点：雄安科创中心C栋2楼

- 参会人员：

- 卢肖、武文斌、王思齐、张紫科

- 杨涛、马怡帅

- 曹彦宾、张昱

# 会议主要内容：

本次会议为第一次周例会，本次会议主要围绕智能体项目的进度汇报、技术方案调整、硬件采购策略及后续工作安排展开，核心目标是确保7月中旬具备软硬件及应用发布条件。

项目进度与关键节点

当前状态：已完成与范威同事的接口文档对接及部分开发工作，正在进行硬件选型。重点推进差旅报销应用的调试，包括OA权限接入、字段映射及发票附件上传测试。

时间调整：根据领导要求，整体进度需提前。原定8月1日全面推广的目标调整为7月23日左右完成落地，以确保7月中旬（最晚）具备发布条件。

具体里程碑：

本周内：完成宣传视频录制，无论流程是否完全通畅，先形成成果用于宣传。

7月3日：完成POC配置，员工可通过客户端上传材料生成报销草稿。

7月13日：启动少量种子用户真实业务测试，收集员工侧和财务侧反馈。

7月20日：基于测试反馈进行复盘、流程优化及回归验证。

7月23日：扩大使用范围，实现初步落地。

技术方案与数据交互

接口与数据库：此前会议确定采用API对接，现因部分功能（如地理位置选择）无标准接口，调整为开放数据库只读权限以获取基础数据（如行政区划），写入操作仍通过API接口完成（如生成报销草稿）。

安全架构：本地一体机部署在中控室，员工通过客户端访问。需确保本地一体机与联通云之间的通信安全，计划采用HTTPS隧道或加密技术，并限制访问IP范围，防止外部攻击渗透至OA系统。

功能逻辑：AI助手负责发票OCR识别、信息解析及OA表单预填写，最终提交动作由人工在OA系统中确认，以保障数据安全与合规。

硬件采购与立项策略

算力需求：领导期望覆盖500人用户规模，并发需求约100左右。鉴于性能与显存要求，倾向于租赁高性能显卡（如5090）而非购买4090，采取“以租代购”模式。

采购困境：大规模硬件租赁涉及复杂的科研立项流程，需联合多家厂商（如洞建等）共同申报科研项目以获取补贴，周期较长。

过渡方案：在正式采购合同落地前，利用内部现有机器支撑小范围测试，确保7月中旬的演示与试用不受影响。

后续行动与协作机制

立项协调：需尽快与监总沟通，明确科研立项的具体牵头部门与负责人，拟定项目框架本子。

沟通机制：建立每周三例会制度，同步项目进展，协调解决技术与资源问题。

测试支持：提供测试环境的全套账号（包括审批流相关角色），确保端到端流程验证畅通。