## 六大类总需求表
编号 | 大类 | 技能套件 | 技能名称 | 需求说明 | 典型交付结果 | 前置条件 | 前置条件状态 | 前置条件期望具备时间 | 优先级 | 开发难度 | 预计完成时间 | 实施状态 | 责任部门 | 对接人 | 说明
1 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 差旅报销 | 识别差旅相关发票真伪、重复、抬头及税号；依据差旅、招待等制度审核金额、附件与报销合规性并自动填单；从交通发票提取出差时间与地点，并与出差申请单自动核对。 | 差旅报销流程草稿 | 与OA/工作流对接 | 已具备 |  | P1 | 复杂 | 26年9月 | 试用中 | 财务投资组 | 王元
2 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 业务接待报销 | 协助发起、填写与校验报销申请。 | 报销单草稿、流程草稿 | 与OA/工作流对接 | 已具备 |  | P1 | 中等 | 26年10月 | 可实施 | 财务投资组 | 王元
3 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 往返居住地报销 | 协助发起、填写与校验报销申请。 | 报销单草稿、流程草稿 | 与OA/工作流对接 | 已具备 |  | P1 | 中等 | 26年9月 | 试用中 | 财务投资组 | 王元
4 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 费用审核 | 差旅标准核验、重复报销和异常检测 | 审核建议、异常风险清单，缺失材料清单 | 与OA/工作流对接 | 已具备 |  | P1 | 复杂 | 26年11月 | 可实施 | 财务投资组 | 王元
5 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 项目研判 | 依托立项说明书、项目BP、访谈纪要等材料开展证据驱动式项目研判，调用qcc工具核查企业输出标准化docx研判报告，支撑立项、投前、业务真实性核查、竞品竞争力评估等投资决策。 | 标准化项目研判报告 | 商务采购流程。 （采购企查查、金融研报等数据。） | 不具备 | 8月 | P1 | 复杂 | 26年9月 | 试用中 | 法务审计组 | 郑欣 | 金融行业数据平台正在选型中
6 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 项目库问答 | 基于基金管理平台项目库，通过自然语言方式查询、分析和挖掘项目数据。 | 项目数据查询分析结果、数据洞察报告等问答答案 | 与基金管理平台对接 | 不具备 | 5月 | P4 | 一般 | 27年6月 | 可实施 |  |  | 基金管理平台反馈：相关API的开发需要走立项手续，时间未知。
7 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 投资文书起草 | 统一使用业务提供的标准化 Word 模板，包含种子轮投资协议、补充协议、保密协议、风控合规报告、协会投后披露报表等；技术侧对模板做锚点固化处理，嵌入 Agent 系统。 | 标准化投资协议 / 保密协议 / 风控报告等制式word文件 |  |  |  | P1 | 一般 | 26年9月 | 试用中
8 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 专家评审 | 基于项目领域，从专家库（基金管理平台）自动匹配评审专家。 | 专家评审匹配清单、专家推荐名单 | 与基金管理平台对接 | 不具备 | 5月 | P4 | 一般 | 27年6月 | 可实施 |  |  | 基金管理平台反馈：相关API的开发需要走立项手续，时间未知。
9 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 投资合同审查 | 为投资协议智能审核与风险提示，覆盖增资协议、股东协议、保密 NDA、目标公司章程、各类投资告知 / 提示函；审核对标公司法、私募基金监管法规、园区及省内内部投资管理制度、存量合伙协议，自动识别条款冲突、合规风险并给出提示，作为人工初审辅助工具。 | 合同审查草稿合同审核意见、风险条款清单、条款修改建议 |  |  |  | P1 | 复杂 | 26年9月 | 试用中
10 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 财报表格识别 | 识别用户上传的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表图片或 PDF，提取科目、期间、金额及附注字段，生成结构化表格，便于后续材料引用。 | 三大财务报表表格 | 采购算力，部署OCR模型 | 不具备 | 9月 | P1 | 中等 | 26年10月 | 可实施
11 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 投后监控 | 监控已投企业舆情、司法风险、工商变更、行政处罚、股权质押、融资动态及核心人员变动，结合持股比例和退出安排评估影响等级，并提出跟进处置建议。 | 投后经营简报、重大事项预警清单、影响评估及处置建议。 | 商务采购流程。 （采购企查查、金融研报等数据。） | 不具备 | 2月 | P3 | 复杂 | 27年3月 | 可实施
12 | 二、项目管理与合同法务审查 | 合同管理 | 合同起草 | 提供合同范本库（OA知识库）。 | 合同文本自动生成：输入业务要素，自动生成标准合同。 | 与OA知识库对接 | 已具备 |  | P2 | 一般 | 26年11月 | 可实施
13 | 二、项目管理与合同法务审查 | 合同管理 | 审查合同 | 合同智能初审：识别合同类型，标注风险条款、缺失条款、不合法条款，给出修改建议。 | 合同审查：自动标注风险条款、缺失条款，生成审查意见书。 | 商务采购流程。 （采购北大法宝等专业法律服务） | 不具备 | 2月 | P3 | 复杂 | 27年3月 | 可实施
14 | 二、项目管理与合同法务审查 | 知识产权 | 知识产权检索 | 商标/专利检索辅助：自动生成检索报告，评估授权前景。 | 输入检索要素，自动生成标准化检索报告，智能评估商标、专利授权前景。 | 商务采购流程。 （采购智慧芽等专业数据服务） | 不具备 | 1月 | P3 | 中等 | 27年2月 | 可实施
15 | 二、项目管理与合同法务审查 | 知识产权 | 申报书生成 | 申请文件辅助生成：专利技术交底书、商标申请文件、著作权登记材料。 | 输入知识产权业务要素，自动生成标准化专利技术交底书、商标申请文件、著作权登记材料。 | 商务采购流程。 （采购智慧芽等专业数据服务） | 不具备 | 1月 | P3 | 中等 | 27年2月 | 可实施
16 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 授权书起草 | 授权书起草：授权书模板库（来自OA知识库），支持按权限范围自动生成授权书。 | 根据授权事项自动匹配授权类型和权限范围。自动生成授权书文本，校验授权链完整性。 | 与OA知识库对接 | 已具备 |  | P2 | 一般 | 26年11月 | 可实施
17 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 授权合规审查 | 授权合规审查：防止超授权、超范围、超期限。 | 识别越权风险：如某审批人超出授权金额签署合同，自动预警。 |  |  |  | P2 | 中等 | 26年11月 | 可实施
18 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 合规审查 | 征求意见、内部制度、往来函件等各类法审文件，自动生成法律审核意见书初稿，提示潜在法律风险。 | 根据函件内容自动匹配相关法律法规、监管政策、集团制度。 | 1、与OA对接（制度库、政策库）。 2、商务采购（北大法宝专业法律服务） | 1、已具备 2、不具备 | 5月 | P4 | 复杂 | 27年6月 | 可实施
19 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 法律问答/风险预测 | 智能法律问答：员工可随时咨询劳动、合同、合规等常见法律问题。 案件风险预测报告：基于历史数据预测胜诉率、赔偿金额区间。 | 支持员工在线咨询劳动、合同、合规等常见法律问题，智能输出答案。 依托法律大数据，智能分析案件胜诉概率、赔偿金额区间，预判案件 | 商务采购（北大法宝专业法律服务） | 不具备 | 3月 | P3 | 复杂 | 27年4月 | 可实施
20 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 法律/案例检索 | 法律检索：自动检索法律法规、司法解释。 报告生成：法律意见、法律尽调、法律文件翻译等初稿生成：根据咨询事项自动生成法律意见框架。（输入案情、搜索法条、给出结论） 类案检索推送：根据案件事实自动推送类似案例和裁判规则。 | 一键检索法律法规、司法解释及企业内部制度，智能输出答案。 输入咨询及案件要素，自动检索法条、梳理案情、输出结论，生成法律意见、法律尽调、法律文件翻译标准初稿。 基于案件事实智能匹配推送相似判例与司法裁判规则，提供办案参考。 | 商务采购（北大法宝专业法律服务） | 不具备 | 3月 | P3 | 中等 | 27年4月 | 可实施
21 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 法律文书 | 法律文书起草：自动生成起诉状、答辩状、证据清单、代理词初稿。 | 录入案件业务要素，系统自动规整事实与法律内容，一键生成合规可用的起诉状、答辩状、证据清单、代理词初稿。 | 商务采购（北大法宝专业法律服务） | 不具备 | 3月 | P3 | 中等 | 27年4月 | 可实施
22 | 三、人事行政与员工共享服务 | OA办公 | 差旅申请 | 协助发起、填写与校验出差申请。 | 出差申请流程草稿 | 与OA工作流对接 | 已具备 |  | P1 | 一般 | 26年10月 | 实施中
23 | 三、人事行政与员工共享服务 | OA办公 | 智慧商旅 | 理解员工出差目的地、时间、预算和会议安排等需求，结合企业差旅标准，智能推荐机票、火车、酒店及市内交通的一站式组合方案；自动识别并可视化行程节点，一键创建差旅计划，兼顾合规性、便捷性与经济性，提升全员出行预订和行程安排效率。 |  | OA和携程跑通商旅完整业务功能，并且向携程所要API。 | 不具备 | 6月 | P4 | 复杂 | 27年7月 | 可实施 | 未知 |  | 商旅平台尚未确定采用哪家，需要对比平台以及接口开放成本（牵头部门？）
24 | 三、人事行政与员工共享服务 | OA办公 | 会议纪要整理 | 支持对会议录音、语音文件、会议转录文本进行智能解析，自动提取会议关键信息，输出结构化会议纪要 | 会议纪要 | 语音识别模型 | 已具备 |  | P2 | 一般 | 26年12月 | 可实施 | 综合行政组 | 武文斌 | 目前需求已经基本清晰，但是优先级靠后
25 | 三、人事行政与员工共享服务 | 知识库问答 | 知识库问答 | 基于泛微知识库，提供提供企业知识库问答功能；包括采购制度 | 知识库问答答案 | 与OA/知识库模块对接 | 已具备 |  | P2 | 一般 | 26年12月 | 可实施 | 待定 | 张紫科 | 目前需求模糊，具体要问答什么？
26 | 三、人事行政与员工共享服务 | 人事管理 | 人事管理 | 覆盖入离职、简历筛选、面试与通知、培训组织及学习跟踪；汇集人员信息并生成统计报表和人力分析。 |  | Agent需求梳理 | 不具备 | 7月 | P4 | 复杂 | 27年8月 | 等待信息化建设 | 党群人力组 | 樊页寒 | 人事是专项模块，需要定制开发（人事信息录入需求确认-泛微评估工作量-定制开发-Agent执行-人事部门提系统化需求）
27 | 四、招投标 | 公司采购 | 采购审核 | 初审采购文件和需求审核表 审合同关键条款是否与采购结果对应 | 采购文件审核意见、合同条款核对清单 | 商务采购流程（北大法宝专业法律知识） | 不具备 | 11月 | P2 | 中等 | 26年12月 | 可实施 | 招标采购组研究所（交通所） | 刘军瑞、田军
28 | 四、招投标 | OA办公 | 采购申请 | 采购文件和需求审核表草稿 | 采购文件草稿、需求审核表草稿、填报缺项提示清单 | 与OA/流程对接 | 已具备 |  | P2 | 一般 | 26年12月 | 可实施 | 招标采购组研究所（交通所） | 刘军瑞、田军
29 | 四、招投标 | 投标助手 | 投标专项智能体 | 抓取招投标公告、提取关键信息，并将得到的信息整理汇总，最终反馈给用户。（采用爬虫形式，定时爬取免费的数据，存入到系统当中） | 待补充 |  |  |  | P3 | 中等 | 27年5月 | 可实施 | 招标采购组研究所（交通所）
30 | 五、科研管理 | 科研管理 | 课题初筛 | 面向征集到的课题项目，结合项目申报材料，对技术方向、技术特点、项目团队及成果转化基础等内容开展辅助分析。为识别重点项目及开展后续研究提供参考。 | 课题分析报告、项目初筛结果及相关分析建议 | 与OA/科研项目系统对接 | 已具备 |  | P2 | 复杂 | 27年1月 | 可实施 | 科技创新组研究所 | 刘颖杰
31 | 五、科研管理 | 科研管理 | 课题审查/结题验收审查 | 1面向纵向课题申报材料，辅助开展材料完整性、内容一致性及填写规范等方面的形式审查。结合相关模板和管理要求识别潜在问题，为科研管理人员审核提供参考。 2面向项目结题验收材料，辅助检查材料完整性、任务指标、成果证明及经费数据等内容。审查结果可作为验收准备和专家评审的参考。 | 1课题申报形式审查报告（申报内容分析，格式、上下文一致、预算计算、成果指标问题清单） 2验收材料审查报告及问题清单。 | 与OA/科研项目系统对接 | 已具备 |  | P2 | 复杂 | 27年1月 | 可实施 | 科技创新组研究所 | 刘颖杰
32 | 五、科研管理 | 科研管理 | 数据分析统计 | 面向科研项目管理数据，支持按照不同条件开展查询、汇总、对比及多维度分析。根据科研管理需求辅助生成相应的统计结果和分析内容，为科研管理决策提供数据参考。 | 形成专报 | 与OA/科研项目系统对接 | 已具备 |  | P3 | 复杂 | 27年5月 | 可实施 | 科技创新组研究所 | 刘颖杰
33 | 六、经营分析与管理驾驶 | 经营分析 | 经营分析 | 公司及各业务部门经营数据可视化、多源经营数据汇总、指标分析、异常识别、经营报告生成。 | 经营分析简报、生成可视化驾驶舱 | 梳理出数据条目以及对应的数据来源 | 不具备 | 6月 | P4 | 复杂 | 27年7月 | 可实施 | 战略运营组 | 王思齐

## n
编号 | 大类 | 技能套件 | 开发进度 | 技能名称 | 需求说明 | 典型交付结果 | 前置条件 | 前置条件状态 | 优先级 | 预计完成时间 | 实施状态 | 说明 | agentos需配合开发
1 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 试用 | 差旅报销 | 识别差旅相关发票真伪、重复、抬头及税号；依据差旅、招待等制度审核金额、附件与报销合规性并自动填单；从交通发票提取出差时间与地点，并与出差申请单自动核对。 | 差旅报销流程草稿 | 与OA/工作流对接 | 已具备 | P1 | 26年9月 | 试用中 |  | 绑定人员（ok） | 上传发票（ok） | 所有skil做成插件
2 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 开发中 | 业务接待报销 | 协助发起、填写与校验报销申请。 | 报销单草稿、流程草稿 | 与OA/工作流对接 | 已具备 | P1 | 26年10月 | 可实施
3 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 试用 | 往返居住地报销 | 协助发起、填写与校验报销申请。 | 报销单草稿、流程草稿 | 与OA/工作流对接 | 已具备 | P1 | 26年9月 | 试用中 |  | 加入到专家技能
4 | 一、财务报销与费用审核 | OA办公 | 待开发 | 费用审核 | 差旅标准核验、重复报销和异常检测 | 审核建议、异常风险清单，缺失材料清单 | 与OA/工作流对接 | 已具备 | P1 | 26年11月 | 可实施
5 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 试用 | 项目研判 | 依托立项说明书、项目BP、访谈纪要等材料开展证据驱动式项目研判，调用qcc工具核查企业输出标准化docx研判报告，支撑立项、投前、业务真实性核查、竞品竞争力评估等投资决策。 | 标准化项目研判报告 | 商务采购流程。 （采购企查查、金融研报等数据。） | 不具备 | P1 | 26年9月 | 试用中 | 金融行业数据平台正在选型中 | mcp计费
6 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 |  | 项目库问答 | 基于基金管理平台项目库，通过自然语言方式查询、分析和挖掘项目数据。 | 项目数据查询分析结果、数据洞察报告等问答答案 | 与基金管理平台对接 | 不具备 | P4 | 27年6月 | 可实施 | 基金管理平台反馈：相关API的开发需要走立项手续，时间未知。
7 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 试用 | 投资文书起草 | 统一使用业务提供的标准化 Word 模板，包含种子轮投资协议、补充协议、保密协议、风控合规报告、协会投后披露报表等；技术侧对模板做锚点固化处理，嵌入 Agent 系统。 | 标准化投资协议 / 保密协议 / 风控报告等制式word文件 |  |  | P1 | 26年9月 | 试用中
8 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 |  | 专家评审 | 基于项目领域，从专家库（基金管理平台）自动匹配评审专家。 | 专家评审匹配清单、专家推荐名单 | 与基金管理平台对接 | 不具备 | P4 | 27年6月 | 可实施 | 基金管理平台反馈：相关API的开发需要走立项手续，时间未知。
9 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 试用 | 投资合同审查 | 为投资协议智能审核与风险提示，覆盖增资协议、股东协议、保密 NDA、目标公司章程、各类投资告知 / 提示函；审核对标公司法、私募基金监管法规、园区及省内内部投资管理制度、存量合伙协议，自动识别条款冲突、合规风险并给出提示，作为人工初审辅助工具。 | 合同审查草稿合同审核意见、风险条款清单、条款修改建议 |  |  | P1 | 26年9月 | 试用中 |  | 换知识库（后期）
10 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 开发中 | 财报表格识别 | 识别用户上传的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表图片或 PDF，提取科目、期间、金额及附注字段，生成结构化表格，便于后续材料引用。 | 三大财务报表表格 | 采购算力，部署OCR模型 | 不具备 | P1 | 26年10月 | 可实施 |  | 尝试硅基流动OCR
11 | 二、项目管理与合同法务审查 | 投研管理 | 待开发 | 投后监控 | 监控已投企业舆情、司法风险、工商变更、行政处罚、股权质押、融资动态及核心人员变动，结合持股比例和退出安排评估影响等级，并提出跟进处置建议。 | 投后经营简报、重大事项预警清单、影响评估及处置建议。 | 商务采购流程。 （采购企查查、金融研报等数据。） | 不具备 | P3 | 27年3月 | 可实施
12 | 二、项目管理与合同法务审查 | 合同管理 | 待开发 | 合同起草 | 提供合同范本库（OA知识库）。 | 合同文本自动生成：输入业务要素，自动生成标准合同。 | 与OA知识库对接 | 已具备 | P2 | 26年11月 | 可实施
13 | 二、项目管理与合同法务审查 | 合同管理 |  | 审查合同 | 合同智能初审：识别合同类型，标注风险条款、缺失条款、不合法条款，给出修改建议。 | 合同审查：自动标注风险条款、缺失条款，生成审查意见书。 | 商务采购流程。 （采购北大法宝等专业法律服务） | 不具备 | P3 | 27年3月 | 可实施
14 | 二、项目管理与合同法务审查 | 知识产权 |  | 知识产权检索 | 商标/专利检索辅助：自动生成检索报告，评估授权前景。 | 输入检索要素，自动生成标准化检索报告，智能评估商标、专利授权前景。 | 商务采购流程。 （采购智慧芽等专业数据服务） | 不具备 | P3 | 27年2月 | 可实施
15 | 二、项目管理与合同法务审查 | 知识产权 |  | 申报书生成 | 申请文件辅助生成：专利技术交底书、商标申请文件、著作权登记材料。 | 输入知识产权业务要素，自动生成标准化专利技术交底书、商标申请文件、著作权登记材料。 | 商务采购流程。 （采购智慧芽等专业数据服务） | 不具备 | P3 | 27年2月 | 可实施
16 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 待开发 | 授权书起草 | 授权书起草：授权书模板库（来自OA知识库），支持按权限范围自动生成授权书。 | 根据授权事项自动匹配授权类型和权限范围。自动生成授权书文本，校验授权链完整性。 | 与OA知识库对接 | 已具备 | P2 | 26年11月 | 可实施
17 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 | 待开发 | 授权合规审查 | 授权合规审查：防止超授权、超范围、超期限。 | 识别越权风险：如某审批人超出授权金额签署合同，自动预警。 |  |  | P2 | 26年11月 | 可实施
18 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 |  | 合规审查 | 征求意见、内部制度、往来函件等各类法审文件，自动生成法律审核意见书初稿，提示潜在法律风险。 | 根据函件内容自动匹配相关法律法规、监管政策、集团制度。 | 1、与OA对接（制度库、政策库）。 2、商务采购（北大法宝专业法律服务） | 1、已具备 2、不具备 | P4 | 27年6月 | 可实施
19 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 |  | 法律问答/风险预测 | 智能法律问答：员工可随时咨询劳动、合同、合规等常见法律问题。 案件风险预测报告：基于历史数据预测胜诉率、赔偿金额区间。 | 支持员工在线咨询劳动、合同、合规等常见法律问题，智能输出答案。 依托法律大数据，智能分析案件胜诉概率、赔偿金额区间，预判案件 | 商务采购（北大法宝专业法律服务） | 不具备 | P3 | 27年4月 | 可实施
20 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 |  | 法律/案例检索 | 法律检索：自动检索法律法规、司法解释。 报告生成：法律意见、法律尽调、法律文件翻译等初稿生成：根据咨询事项自动生成法律意见框架。（输入案情、搜索法条、给出结论） 类案检索推送：根据案件事实自动推送类似案例和裁判规则。 | 一键检索法律法规、司法解释及企业内部制度，智能输出答案。 输入咨询及案件要素，自动检索法条、梳理案情、输出结论，生成法律意见、法律尽调、法律文件翻译标准初稿。 基于案件事实智能匹配推送相似判例与司法裁判规则，提供办案参考。 | 商务采购（北大法宝专业法律服务） | 不具备 | P3 | 27年4月 | 可实施
21 | 二、项目管理与合同法务审查 | 公司法务 |  | 法律文书 | 法律文书起草：自动生成起诉状、答辩状、证据清单、代理词初稿。 | 录入案件业务要素，系统自动规整事实与法律内容，一键生成合规可用的起诉状、答辩状、证据清单、代理词初稿。 | 商务采购（北大法宝专业法律服务） | 不具备 | P3 | 27年4月 | 可实施
22 | 三、人事行政与员工共享服务 | OA办公 | 开发中 | 差旅申请 | 协助发起、填写与校验出差申请。 | 出差申请流程草稿 | 与OA工作流对接 | 已具备 | P1 | 26年10月 | 实施中 |  | 文件上传接口
23 | 三、人事行政与员工共享服务 | OA办公 |  | 智慧商旅 | 理解员工出差目的地、时间、预算和会议安排等需求，结合企业差旅标准，智能推荐机票、火车、酒店及市内交通的一站式组合方案；自动识别并可视化行程节点，一键创建差旅计划，兼顾合规性、便捷性与经济性，提升全员出行预订和行程安排效率。 |  | OA和携程跑通商旅完整业务功能，并且向携程所要API。 | 不具备 | P4 | 27年7月 | 可实施 | 商旅平台尚未确定采用哪家，需要对比平台以及接口开放成本（牵头部门？）
24 | 三、人事行政与员工共享服务 | OA办公 | 开发中 | 会议纪要整理 | 支持对会议录音、语音文件、会议转录文本进行智能解析，自动提取会议关键信息，输出结构化会议纪要 | 会议纪要 |  |  | P2 | 26年12月 | 可实施 | 目前需求已经基本清晰，但是优先级靠后 | 尝试硅基流动语音模型
25 | 三、人事行政与员工共享服务 | 知识库问答 |  | 知识库问答 | 基于泛微知识库，提供提供企业知识库问答功能；包括采购制度 | 知识库问答答案 | 与OA/知识库模块对接 | 已具备 | P2 | 26年12月 | 可实施 | 目前需求模糊，具体要问答什么？
26 | 三、人事行政与员工共享服务 | 人事管理 |  | 人事管理 | 覆盖入离职、简历筛选、面试与通知、培训组织及学习跟踪；汇集人员信息并生成统计报表和人力分析。 |  | Agent需求梳理 | 不具备 | P4 | 27年8月 | 等待信息化建设 | 人事是专项模块，需要定制开发（人事信息录入需求确认-泛微评估工作量-定制开发-Agent执行-人事部门提系统化需求）
27 | 四、招投标 | 公司采购 |  | 采购审核 | 初审采购文件和需求审核表 审合同关键条款是否与采购结果对应 | 采购文件审核意见、合同条款核对清单 | 商务采购流程（北大法宝专业法律知识） | 不具备 | P2 | 26年12月 | 可实施
28 | 四、招投标 | OA办公 |  | 采购申请 | 采购文件和需求审核表草稿 | 采购文件草稿、需求审核表草稿、填报缺项提示清单 | 与OA/流程对接 | 已具备 | P2 | 26年12月 | 可实施
29 | 四、招投标 | 投标助手 |  | 投标专项智能体 | 抓取招投标公告、提取关键信息，并将得到的信息整理汇总，最终反馈给用户。（采用爬虫形式，定时爬取免费的数据，存入到系统当中） | 待补充 |  |  | P3 | 27年5月 | 可实施
30 | 五、科研管理 | 科研管理 |  | 课题初筛 | 面向征集到的课题项目，结合项目申报材料，对技术方向、技术特点、项目团队及成果转化基础等内容开展辅助分析。为识别重点项目及开展后续研究提供参考。 | 课题分析报告、项目初筛结果及相关分析建议 | 与OA/科研项目系统对接 | 已具备 | P2 | 27年1月 | 可实施
31 | 五、科研管理 | 科研管理 |  | 课题审查/结题验收审查 | 1面向纵向课题申报材料，辅助开展材料完整性、内容一致性及填写规范等方面的形式审查。结合相关模板和管理要求识别潜在问题，为科研管理人员审核提供参考。 2面向项目结题验收材料，辅助检查材料完整性、任务指标、成果证明及经费数据等内容。审查结果可作为验收准备和专家评审的参考。 | 1课题申报形式审查报告（申报内容分析，格式、上下文一致、预算计算、成果指标问题清单） 2验收材料审查报告及问题清单。 | 与OA/科研项目系统对接 | 已具备 | P2 | 27年1月 | 可实施
32 | 五、科研管理 | 科研管理 |  | 数据分析统计 | 面向科研项目管理数据，支持按照不同条件开展查询、汇总、对比及多维度分析。根据科研管理需求辅助生成相应的统计结果和分析内容，为科研管理决策提供数据参考。 | 形成专报 | 与OA/科研项目系统对接 | 已具备 | P3 | 27年5月 | 可实施
33 | 六、经营分析与管理驾驶 | 经营分析 |  | 经营分析 | 公司及各业务部门经营数据可视化、多源经营数据汇总、指标分析、异常识别、经营报告生成。 | 经营分析简报、生成可视化驾驶舱 | 梳理出数据条目以及对应的数据来源 | 不具备 | P4 | 27年7月 | 可实施